## 上周工作总结
本周工作计划
部门名称 | 软件研发部
编写日期 | 2018/6/1
编写人员 | 杨凯
本周主要任务:
任务名称 | 描述 | 完成日期
智慧校园 | 河南外贸数字校园需求新增 | 2018-06-08
后勤服务大厅 | 后勤服务大厅demo开发 | 2018-06-08
本周工作计划:
时间 | 描述 | Bug数 | 质量考核得分 | 完成进度% | 进度考核得分 | 调整项得分 | 总评分（100分） | 备注（工作调整）
周一 | 1.河南外贸数字化校园功能接口抓取分析，操作日志功能添加。 | 0 | 20 | 100% | 80 |  | 100
周二 | 1.河南外贸数字化校园功能接口抓取分析，操作日志功能添加。 | 0 | 20 | 100% | 80 |  | 100
周三 | 1.很那外贸数字化校园配置型文件github获取功能添加，测试。 | 0 | 20 | 100% | 80 |  | 100
周四 | 1.android组件化框架MVPArms的研究。 | 0 | 20 | 100% | 80 |  | 100
周五 | 1.android组件化框架MVPArms的研究。 2.河南外贸数字化校园打包测试。 | 0 | 20 | 100% | 80 |  | 100
周六
周日
平均分 |  | 100
问题:
评分标准：
质量考核
序号 | 得分 | 缺陷范围 |  |  |  | 备注
1 | 20分 | 每日2个错误及以下
2 | 14分-18分 | 每日3-5个错误 | 每多一个错误扣2分 |  |  | 每多一个错误扣2分
3 | 14分以下 | 每日5个错误以上 | 每多一个错误扣1分 |  |  | 每多一个错误扣1分
进度考核
序号 | 得分 | 进度范围 |  |  |  | 备注
1 | 80分以上 | 超额完成任务 |  |  |  | 每超额1%加1分
2 | 80分 | 按时完成工作任务
3 | 70分-79分 | 任务完成90%-99% |  |  |  | 每未完成1%扣1分
4 | 70分以下 | 任务完成90%以下 |  |  |  | 每未完成1%扣2分
其他调整项
序号 | 得分 | 调整项 |  |  |  | 备注
1 | 1分-5分 | 独立解决困难问题 |  |  |  | 每1个问题加1分
2 | 1分-5分 | 协助同事解决问题 |  |  |  | 每1个问题加1分
3 | -5分--1分 | 编写代码不规范 |  |  |  | 每1处代码扣1分

## 本周工作计划
本周工作计划
部门名称 | 软件研发部
编写日期 | 2018-06-08
编写人员 | 杨凯
本周主要任务:
任务名称 | 描述 | 完成日期
智慧校园 | 智慧校园维护 | 2018-06-15
架构研究 | 架构研究 | 2018-06-15
本周工作计划:
时间 | 描述 | Bug数 | 质量考核得分 | 完成进度% | 进度考核得分 | 调整项得分 | 总评分（100分） | 备注（工作调整）
周一 | 1.河南外贸数字化校园打包测试，发布。 2.智慧校园性能优化。
周二 | 1.android组件化框架MVPArms的研究。 2.智慧校园性能优化。
周三 | 1.android组件化框架MVPArms的研究。 2.智慧校园性能优化。
周四 | 1.android组件化框架MVPArms的研究。 2.智慧校园性能优化。
周五 | 1.android组件化框架MVPArms的研究。 2.智慧校园性能优化。
周六
周日
平均分 |  | #DIV/0!
问题:
评分标准：
质量考核
序号 | 得分 | 缺陷范围 |  |  |  | 备注
1 | 20分 | 每日2个错误及以下
2 | 14分-18分 | 每日3-5个错误 | 每多一个错误扣2分 |  |  | 每多一个错误扣2分
3 | 14分以下 | 每日5个错误以上 | 每多一个错误扣1分 |  |  | 每多一个错误扣1分
进度考核
序号 | 得分 | 进度范围 |  |  |  | 备注
1 | 80分以上 | 超额完成任务 |  |  |  | 每超额1%加1分
2 | 80分 | 按时完成工作任务
3 | 70分-79分 | 任务完成90%-99% |  |  |  | 每未完成1%扣1分
4 | 70分以下 | 任务完成90%以下 |  |  |  | 每未完成1%扣2分
其他调整项
序号 | 得分 | 调整项 |  |  |  | 备注
1 | 1分-5分 | 独立解决困难问题 |  |  |  | 每1个问题加1分
2 | 1分-5分 | 协助同事解决问题 |  |  |  | 每1个问题加1分
3 | -5分--1分 | 编写代码不规范 |  |  |  | 每1处代码扣1分